## 公示表
汝州市《2022年医养结合示范项目可核查任务清单》公示表（6月）
项目实施单位申报情况 | [9 empty] | 主管单位核查意见
项目可核查任务台账 |  |  |  |  | 项目实施单位按月申报内容 |  |  |  |  | 任务完成评价（好、中、差） | 省级财政补助建议（万元）
计划时间（**年**月） | 项目预计累计完成内容（绩效目标） | 预计累计完成投资（万元） | 财政补助需求（万元） |  | 申报时间（**年**月） | 项目实际累计完成内容 | 实际累计完成投资（万元） | 财政补助（万元） |  |  | 省级下达 | 累计拨付 | 本月拨付 | 收回补助
|  |  | 累计数 | 当月申请 |  |  |  | 累计数 | 本月申请
2022-06-01 | 1、购置、安装呼叫中心业务系统（1套系统）、呼叫中心服务系统（1套系统）、评估系统（1套系统）； 2、购置智慧防护类设备：智能主机（1台）、红外跌倒探测器（10个）、智能门磁探测器（10个）、红外人体感应器（10个）； 3、购置助便轮椅（4台）、助浴床（4张）、多功能护理床（6张）、移动体检设备（1台）、电动移位机（2台）。 4、购置健康监测类设备：智能腕表（10台）、智能床垫（2张）、便携式智能健康监测终端（1台）、体检一体机（1台）； 5、购置康复类器材及设备：木插板（2个）、按摩床（8张）、脑电仿生电刺激仪（1台）、中医经络导平治疗仪（2台）、肌电生物反馈刺激仪（1台）、排痰机（2台）、关节持续被动活动仪（1台）、下肢膝关节康复器（1台） 、下肢踝关节康复器（1台）、天轨康复系统（1套）、四肢联动训练器（1台）、上下肢主被动训练器（1台）、深层肌肉按摩仪（1台） 、训练用弹力带（5条）、TDP烤灯（8台）、红蓝光治疗仪（2台）、红外线烤灯（8台）、移动式负压吸引痰器（2台）、移动紫外线循环风消毒机（2台）、超短波电疗机（4台）、转运心电监护（2台）、除颤仪（1台）、心肺复苏机（1台）、呼吸机（2台）、简易远程诊疗设备（1台）； 6、购置、安装医养结合机构管理系统（1套系统）。 7、完成病房卫生间（14间）、洗浴室（2间）、公共卫生间、助浴间改造（4间）。 8、完成塑胶地面铺设工作（2层1951平方米）； 9、购置洗浴床（5张）、侧开门坐浴设备（4台）、助浴轮椅（4台）、吊柜（2组）、配餐柜（10组）、空调（52台）、电视（48台）。 10、改造综合活动室（2间）； 11、配置心理咨询室（2间）。 12、购置服务器（4台）、防火墙（1套）、数据大屏（1台）、坐席电脑（10台）、话务耳机（10个）、媒体网关（1个）、打印复印一体机（1台）。 13、购置、安装医养结合社区管理系统（1套系统）； 14、社区体检。 15、完成开发通用APP/小程序（1个）、服务商APP/小程序（1个）、服务人员APP/小程序（1个）工作。 | 351.64 | 338 | 17 | 2022-06-13 | 1、购置、安装完成呼叫中心业务系统（1套系统）、呼叫中心服务系统（1套系统）、评估系统（1套系统）、医养结合机构管理系统（1套系统）、医养结合社区管理系统（1套系统）、医养结合后台管理系统（1套系统）、数据中心系统（1套系统）、购置服务器（4台）、防火墙（1套）、数据大屏（1台）、坐席电脑（10台）、话务耳机（10个）、媒体网关（1个）、打印复印一体机（1台）、完成开发通用APP/小程序（1个）、服务商APP/小程序（1个）、服务人员APP/小程序（1个）； 2、购置智慧防护类设备并安装完成使用：智能主机（1台）、红外跌倒探测器（10个）、智能门磁探测器（10个）、红外人体感应器（10个）； 3、购置完成助便轮椅（4台）、助浴床（4张）、多功能护理床（6张）、移动体检设备（1台）、电动移位机（2台）。 4、购置健康监测类设备并安装完成使用：智能腕表（10台）、智能床垫（2张）、便携式智能健康监测终端（1台）、体检一体机（1台）； 5、购置康复类器材及设备并安装完成使用：木插板（2个）、按摩床（8张）、脑电仿生电刺激仪（1台）、中医经络导平治疗仪（2台）、肌电生物反馈刺激仪（1台）、排痰机（2台）、关节持续被动活动仪（1台）、下肢膝关节康复器（1台） 、下肢踝关节康复器（1台）、天轨康复系统（1套）、四肢联动训练器（1台）、上下肢主被动训练器（1台）、深层肌肉按摩仪（1台） 、训练用弹力带（5条）、TDP烤灯（8台）、红蓝光治疗仪（2台）、红外线烤灯（8台）、移动式负压吸引痰器（2台）、移动紫外线循环风消毒机（2台）、超短波电疗机（4台）、转运心电监护（2台）、除颤仪（1台）、心肺复苏机（1台）、呼吸机（2台）、简易远程诊疗设备（1台）； 6、病房卫生间（14间）、洗浴室（2间）、公共卫生间、助浴间改造（4间）。（招标采购进行中：竞争性谈判） 7、完成塑胶地面铺设工作（2层1951平方米）；（招标采购进行中：竞争性谈判） 8、购置洗浴床（5张）、侧开门坐浴设备（4台）、助浴轮椅（4台）、吊柜（2组）、配餐柜（10组）、空调（52台）、电视（48台）。（招标采购进行中：竞争性谈判） 9、改造综合活动室（2间）、配置心理咨询室（2间）。（招标采购进行中：竞争性谈判） | 330.57 | 20 | 200 | 中 | 274 | 20 | 0 | 0